### ПРИЛОЖЕНИЕ 1

### к приказу МОУ ООШ № 22

### от______________№______

### План-график

### мероприятий, в МОУ ООШ № 22 по направлению

«Переход на нормативное подушевое  финансирование (НПФ)»

| Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Подготовка данных по проектной наполняемости классов на новый учебный год | Август 2009 | Селиванова Л.В. |
| Проверка состояния и наличия материально-технических средств обеспечения образовательного процесса. | Август 2009 | Селиванова Л.В. |
| Подготовка заявки на пополнение учебно-материальной базы ОУ | Январь 2009 | Селиванова Л.В. |
| Работа по обеспечению наполняемости классов в соответствии САНПИНом. | (до 05.09.2009г). | Селиванова Л.В. |
| Изучение нормативно правовых актов по вопросам НПФ и НСОТ (в течение учебного года). | Ежемесячно | Селиванова Л.В. |
| Предварительное уточнение численности ожидаемого контингента обучающихся на 2009-2010 учебный год | Март 2009 | Селиванова Л.В. |
| Информационно-аналитическая работа по подготовке к переходу на бюджетное финансирование в рамках НПФ. | Февраль 2008 | Селиванова Л.В. |
| Предварительное формирование классов-комплектов на 2009-2010 учебный год с целью оценки финансового состояния ОУ при переходе на подушевое финансирование. | Март 2009 | Селиванова Л.В. |

### ПРИЛОЖЕНИЕ 2

### к приказу МОУ ООШ № 22

### от______________№______

### План-график

### мероприятий, в МОУ ООШ № 22  по направлению

«Введение новой системы оплаты труда (НСОТ)»

| Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Изучение методических материалов по реализации РКПМО с заместителем директора МОУ ООШ № 22 | Январь 2009 | Селиванова Л.В. |
| Внесение изменений в Устав МОУ ООШ № 22 | Январь 2009. | Селиванова Л.В. |
| Персональное уведомление работников МОУ ООШ № 22 о переходе на НСОТ | Январь 2009 | Селиванова Л.В. |
| Ознакомление учителей с проектом педагогической нагрузки | (до 11.01.2009г). | Селиванова Л.В. |
| Подготовка нормативно - правовой базы, регламентирующей НСОТ, для обсуждения в коллективе | Январь 2009 | Селиванова Л.В. |
| Подготовка к тарификации с учетом введения НСОТ | (до 11.01.2009г). | Селиванова Л.В. |
| Консультации с сотрудниками МОУ ООШ № 22 вопросам НСОТ. | Ежемесячно | Селиванова Л.В. |
| Проведение тарификации с учётом введения НСОТ | 11.01.2009 | Селиванова Л.В. |
| Внесение изменений в Положение о компенсирующих и стимулирующих выплатах работникам МОУ ООШ № 22 | Январь 2009 | Селиванова Л.В. |
| Внесение изменений в Коллективный договор и в Трудовые договора с педагогическими работниками в части НСОТ | Январь 2009 | Селиванова Л.В., Борисенко И.Г. |
| Изучение нормативно- правовых документов по вопросам НСОТ и индивидуальные консультации сотрудников МОУ ООШ № 22 | Ежемесячно | Селиванова Л.В. |
| Промежуточный анализ результатов введения НСОТ в МОУ ООШ № 22 | Март 2009 | Стратегическая команда МОУ ООШ № 22 |
| Анализ влияния введения НСОТ на повышение качества образования | Май 2009 | Стратегическая команда МОУ ООШ № 22 |
| Анализ работы МОУ ООШ № 22 в 2008-2009 учебном году и определения задач на новый учебный год в части реализации НСОТ | Июнь 2009 | Стратегическая команда МОУ ООШ № 22 |
| Подготовка предложений Управляющему совету по распределению стимулирующих выплат педагогическим работникам в первом полугодии 2008-2009 учебного года | Январь 2009 | Стратегическая команда МОУ ООШ № 22 |
| Подготовка к тарификации с учетом введения НСОТ | до 05.09.2009 | Селиванова Л.В. |
| Корректировка Положения об оплате труда учителей МОУ ООШ № 22 включённые в базовую часть ФОТ, Положения о распределении стимулирующей (надтарифной) части ФОТ МОУ ООШ № 22 | Август 2009 | Стратегическая команда МОУ ООШ № 22 |
| Ознакомление учителей с педагогической нагрузкой на 2009-2010 учебный год | до 01.09.2009 | Селиванова Л.В. |
| Проведение тарификации с учётом введения НСОТ | до 05.09.2009 | Селиванова Л.В. |
| Подготовка публичного доклада директора МОУ ООШ № 22 об образовательной и финансовой деятельности в 2008-2009 учебном году | Сентябрь 2009 | Селиванова Л.В. |

### ПРИЛОЖЕНИЕ 3

### к приказу МОУ ООШ № 22

от______________№______

### План-график

### мероприятий, в МОУ ООШ № 22  по направлению

«Развитие системы оценки качества образования»

| Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Мониторинг состояния качества образования в МОУ ООШ № 22 в 2008-2009 учебном году | Январь 2009 | Супрун И.А. |
| Разработка и корректировка нормативно правовой базы ОУ по вопросам оценки качества образования. | Январь- декабрь 2009 | Супрун И.А. |
| Курсовая переподготовка педагогических работников в рамках повышения квалификации и реализации РПКМО | Январь – декабрь 2009 | Супрун И.А. |
| Разработка учебного плана МОУ ООШ № 22 на 2009-2010 учебный год с учётом показателей качества образования | Февраль 2009 | Супрун И.А. |
| Мониторинг системы качества образования МОУ ООШ № 22 по всем направлениям | Март 2009 | Супрун И.А. |
| Подготовка и обновление нормативной базы по проведению промежуточной и государственной (итоговой) аттестации обучающихся в 2009г. | Январь- апрель 2009 | Супрун И.А. |
| Оценка технического состояния зданий и сооружений МОУ ООШ № 22 с целью планирования летнего ремонта | Апрель 2009 | Селиванова Л.В. |
| Привлечение общественности к оценке качества образования учащихся ОУ | Май, июнь 2009 | Супрун И.А. |
| Анализ результатов сдачи экзаменов государственной (итоговой) аттестации учащимися 9 класса | Июнь 2009 | Супрун И.А. |
| Анализ работы МОУ ООШ № 22 за 2008-2009учебный год. Выработка показателей и индикаторов состояния качества образования на новый учебный год | Июнь 2009 | Супрун И.А. |
| Анализ самооценки деятельности ОУ (Портфолио учащегося, учителя, ОУ | Июль 2009 | Супрун И.А. |
| Утверждение и согласование учебных планов и программ. | Август 2009 | Селиванова Л.В. |
| Утверждение перечня реализуемых образовательных программ. | (до 30.08.2009г). | Селиванова Л.В. |
| Аналитическая деятельность по оценке качества знаний обучающихся в 2008-2009 учебном году в плане подготовки и проведения августовского педагогического совета: - результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов; - результаты промежуточной аттестации обучающихся 2-х- 8-х классов; - трудоустройство выпускников 9 класса (в т.ч. поступление в сузы на бюджетной и коммерческой основе). | Август 2009 | Супрун И.А. |
| Анализ и корректировка нормативно правовой базы МОУ ООШ № 22 по вопросам качества образования. | Октябрь 2009 | Супрун И.А. |
| Мониторинг качества образования. | Декабрь 2009 | Супрун И.А. |

### ПРИЛОЖЕНИЕ 4

### к приказу МОУ ООШ № 22

от______________№______

### План-график

### мероприятий, в МОУ ООШ № 22  по направлению

### «Расширение общественного участия в управлении образованием»

| Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Проведение заседаний Управляющего Совета по вопросам утверждения регламента его работы, распределения стимулирующих надбавок педагогическим работникам. | Январь 2009 | Селиванова Л.В. |
| Участие членов Управляющего Совета МОУ ООШ № 22 в региональных и муниципальных мероприятиях по реализации РКПМО. | Январь- декабрь 2009 | Селиванова Л.В. |
| Размещение на сайте МОУ СОШ № 22 материалов по организации деятельности в рамках РКПМО. | ежемесячно | Анкуда Н.Г. |
| Мониторинг эффективности работы Управляющего Совета по вопросу привлечения дополнительных средств финансирования МОУ ООШ № 22 | Март 2009 | Стратегическая команда школы |
| Ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с нормативными документами по проведению промежуточной и государственной (итоговой) аттестации | Апрель 2009 | Супрун И.А. |
| Размещение на сайте МОУ ООШ № 22 результатов участия обучающихся МОУ ООШ № 22 в районном туре Всероссийской предметной олимпиады школьников, фестивалях, конкурсах, смотрах и выставках | Апрель 2009 | Супрун И.А., Анкуда Н.Г. |
| Проведение родительского собрания в 9 классе по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации. | Январь-апрель 2009 | Дронова Л.И. |
| Информирование общественности через информационные стенды и сайт МОУ ООШ № 22 по вопросу государственной (итоговой) аттестации. | Май 2009 | Анкуда Н.Г., Дронова Л.И. |
| Заседание Управляющего Совета МОУ ООШ № 22 по вопросу анализа работы в 2008-2009 учебном году и формирование стратегических задач на 2009-2010 учебный год. | Июнь 20009 | Селиванова Л.В. |
| Заседание Управляющего Совета по вопросу утверждения доклада директора МОУ ООШ № 22 и комиссии Управляющего Совета по распределению стимулирующих выплат работникам в первом полугодии 2009-2010 учебного года. | Август 2009 | Селиванова Л.В. |
| Презентация публичного доклада директора МОУ ООШ № за 2008-2009 учебный год для родительской общественности и на сайте МОУ ООШ № 22 | Сентябрь 2009 | Селиванова Л.В. |
| Размещение на сайте МОУ ООШ № 22 материалов по организации деятельности в рамках РКПМО. | Сентябрь 2009 | Анкуда Н.Г. |
| Заседание Управляющего Совета МОУ ООШ № 22 по вопросам рационального использования бюджетных и внебюджетных средств, направленных на обеспечение условий для получения качественного образования; -утверждения доклада директора МОУ ООШ № 22 и комиссии Управляющего Совета по распределению стимулирующих выплат работникам на второе полугодие | Декабрь 2009 | Селиванова Л.В. |

### ПРИЛОЖЕНИЕ 5

### к приказу МОУ ООШ № 22

от______________№______

### План-график

### мероприятий, в МОУ ООШ № 22 по направлению

«Развитие сети ОУ, обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства»

| Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Мониторинг состояния безопасности организации образовательного процесса и проведения мероприятий по недопущению ЧС. | Январь 2009 | Селиванова Л.В. |
| Мониторинг результатов участия педагогических работников и обучающихся в конференциях, конкурсах, соревнованиях и т.д. | Февраль 2009 | Супрун И.А. |
| Анализ работы по повышению уровня профессиональной подготовки педкадров. | Март 2009 | Супрун И.А. |
| Анализ условий безопасности проведения промежуточной и государственной (итоговой) аттестации обучающихся. | Май 2009 | Селиванова Л.В. |
| Анализ состояния здоровья обучающихся в 2008-2009 учебном году и подготовка предложений по укреплению здоровья и внедрению здоровьесберегающих технологий в новом учебном году. | Май 2009 | Супрун И.А |
| Анализ повышения профессионального мастерства педагогических кадров в 2008-2009 учебном году. | Июнь 2009 | Супрун И.А. |
| Планирование переподготовки педагогических кадров на новый учебный год. | Июнь 2009 | Супрун И.А. |
| Проведение мероприятий по обеспечению безопасности в период выпускных вечеров | Июнь 2009 | Селиванова Л.В., Супрун И.А. |
| Проведение ремонтных работ и пополнение материально-технической базы МОУ СОШ № 22 | Июнь-август 2009г. | Селиванова Л.В. |
| Подготовка кабинетов и оснащение их материально-техническими средства с точки зрения создания условий для получения качественного образования | до 01.09.2009 | Селиванова Л.В. |
| Сбор и обобщение информации о проживающих в микрорайоне детях школьного возраста и месте их обучения. | Август 2009 | Борисенко И.Г. |
| Анализ условий безопасного получения образования в МОУ ООШ № 22 | до 30.08.2009 | Селиванова Л.В. |
| Разработка и уточнение расписания работы кружков и секций. | Август-сентябрь 2009 | Супрун И.А. |
| Утверждение тематических планов | Август 2009 | Супрун И.А. |
| Утверждение планов работы ШМО МОУ ООШ № 22 в свете реализации РКПМО. | Август 2009 | Супрун И.А. |
| Активизация работы по улучшению организации горячего питания издание нормативно-правовых актов. | Сентябрь 2009 | Селиванова Л.В. |
| Пополнение учебно-материальной базы с целью внедрения новых образовательных технологий. | Сентябрь-октябрь 2009 | Селиванова Л.В. |
| Проведение профилактических мероприятий по повышению антитеррористической защищенности. | Сентябрь 2009 | Селиванова Л.В. |
| Утверждение сметы расходов на новый календарный год в части обеспечения качественного общего образования независимо от места жительства обучающихся. | Декабрь 2009 | Селиванова Л.В. |